## Arkusz1
w złotych
L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Termin realizacji | planowane nakłady | poniesione koszty do 31.12.2006r | Nakłady planowane na 2007r. | z tego: |  |  | Uwagi
[8 empty] | środki własne budżetu | Dotacje | środki z UE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 400 | 40002 | Budowa tranzytu wodociągowego Wichrów - Mieczków | 2005-2008 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | aktualizacja dokumentacji projektowej i budowa,(składany będzie kompleksowy wniosek o środki unijne)
2 | 400 | 40002 | Budowa sieci wodociagowej w Mieczkowie | 2007-2009 | 21839 | 10439 | 11400 | 11400 | 0 | 0 | opracowanie dokumentacji projektowej
3 | 400 | 40002 | Budowa sieci wodociagowej w Kostomłotach wraz z tranzytem do Strefy Aktywności Gospodarczej - dokumentacja projektowa | 2007-2009 | 30000 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | opracowanie dokumentacji projektowej
4 | 400 | 40002 | Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Bogdanowie | 2002-2007 | 559287 | 59287 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | zaplanowano środki w całości, uzyskano promesę z WFOŚiGW na pozyczkę w kwocie 288.000 zł. (składany będzie kompleksowy wniosek o środki unijne)
5 | 700 | 70005 | Zakup gruntów pod inwestycje | 2007 | 10000 |  | 10000 | 10000 | 0 | 0 | zakup gruntów pod przepompownie
6 | 750 | 75023 | Zakup komputerów | 2007 | 17000 | 0 | 17000 | 17000 | 0 | 0 | sprzęt komputerowy do Urzędu Gminy
7 | 900 | 90001 | Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty | 2007 |  | 229607 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | opacowanie studium wykonalności do NMF -EOG i EFRR- kompleksowo na wszystkie zadania, opłaty przyłączeniowe - 9 miejscowości
8 | 900 | 90001 | Kompleksowa kanalizacja saniarna gminy Kostomłoty: - miejscowość Siemidrożyce | 2004-2007 | 567873 | 1873 | 566000 | 566000 | 0 | 0 | zaplanowano środki w 100% na realizację zadania, (składany będzie kompleksowy wniosek o środki unijne)
9 | 900 | 90001 | Kompleksowa kanalizacja saniarna gminy Kostomłoty: - miejscowość Karczyce | 2004-2008 | 881716 | 16811 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | zaplanowano środki na rozpoczęcie budowy kanalizacji (składany będzie kompleksowy wniosek o środki unijne)
10 | 900 | 90001 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Piotrowicach - część wschodnia | 2005-2009 | 8709 | 1209 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | opracowanie dokumentacji projektowej
11 | 900 | 90002 | Rekultywacja wysypiska śmieci w Wichrowie | 2004-2008 |  | 33130 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | projekt , aktualizacja map do celów projektowych (zamknięcie wysypiska śmieci)
RAZEM |  |  |  |  | 2346424 | 352356 | 1671900 | 1671900 | 0 | 0
Załacznik nr 3
do Uch. RG Kostomłoty
nr V/20/07
z dnia 26.01.2007r.
Plan zadań inwestycyjnych gminy Kostomłoty na 2007r.